****

**ГЛАВА**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СПАССКОЕ**

**ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 09.10.2015 № 109

с.Спасс

Об утверждении муниципальной программы сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального района Московской области на 2016-2020 годы

«Развитие физической культуры и спорта»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (ред. от 13.07.2015), постановлениями главы сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального района Московской области от 31.07.2013 № 132 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального района Московской области» (ред. от 17.09.2015), от 18.09.2015 № 98 «Об утверждении Перечня муниципальных программ сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального района Московской области на 2016-2020 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального района Московской области на 2016-2020 годы «Развитие физической культуры и спорта» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волоколамский край».

Глава

сельского поселения Спасское С.П. Литвиненко

Утверждена

постановлением Главы

сельского поселения Спасское

Волоколамского муниципального района

Московской области

от 09.10.2015 № 109

Муниципальная программа

сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального района

Московской области на 2016-2020 годы

«Развитие физической культуры и спорта»

Паспорт Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной  программы | Развитие физической культуры и спорта | | | | | |
| Цели муниципальной  программы | Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения Спасское физической культуры и массового спорта.  Увеличение доли населения сельского поселения Спасское, систематически занимающегося физической культурой и спортом, а также увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий. | | | | | |
| Задачи муниципальной  программы | Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта в сельском поселении Спасское.  Популяризация здорового образа жизни и массового спорта.  Вовлечение жителей сельского поселения Спасское в систематические занятия физической культурой и спортом. | | | | | |
| Координатор муниципальной  программы | Глава сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального района Московской области Литвиненко С.П. | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной  программы | Администрация сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального района Московской области | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной  Программы | 2016-2020 годы | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы | Всего, тыс.рублей | в том числе по годам: | | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Средства бюджета сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального района Московской области | 9550 | 1010 | 5716 | 1062 | 1228 | 534 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной Программы | Увеличение уровня обеспеченности населения сельского поселения Спасское объектами спорта.  Увеличение числа жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом.  Сохранение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, созданных при МКУ «ЦКС сельского поселения Спасское «СОЗВЕЗДИЕ».  Создание условий для самостоятельных занятий физической культурой и спортом молодежи и подростков по месту жительства.  Сохранение положительной динамики проведенных физкультурных и спортивных мероприятий. | | | | | |

1. Характеристика ситуации и основных проблем сферы физической культуры и спорта сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального района Московской области

Среди основных приоритетов социальной и экономической политики Российской Федерации (2013 - 2020 годы) указывается распространение стандартов здорового образа жизни. Важный вклад в формирование здорового образа жизни должно внести создание условий для занятий физической культурой и спортом различных групп населения.

Физическая культура и спорт играют важную роль в жизни каждого человека. Активные занятия физической культурой и спортом положительно влияют на улучшение обучения и социальную активность подрастающего поколения, повышение работоспособности и производительности труда экономически активного населения, сокращение потерь рабочего времени по болезни, повышение профессиональной мобильности, уменьшение травматизма.

Нерешенность вопроса инфраструктурного обеспечения на сегодняшний день является существенным фактором ограничения распространения стандартов здорового образа жизни.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Спасское Волоколамского муниципального района Московской области на 2013-2015 годы», утвержденная постановлением главы сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального района Московской области от 05.07.2013 № 114 (далее – Муниципальная программа на 2013-2015 годы), положила начало формированию комплекса мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Спасское. В результате ее реализации удалось увеличить количество спортивных объектов на территории сельского поселения и наметить положительную динамику по численности детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по количеству проводимых спортивных мероприятий. В с.Спасс и д.Клишино введены в действие универсальные спортивные площадки (20х40), позволяющие заниматься мини-футболом, волейболом, баскетболом, а также использовать их для зимних видов спорта: хоккея, катания на коньках. В с.Спасс и д.Судниково установлены уличные спортивные тренажеры, ведется работа по дальнейшему обустройству новых спортивных объектов: устройство покрытия, установка элементов благоустройства (лавочек, урн.).На территории сельского поселения Спасское регулярно проводятся спортивные и физкультурно-массовые мероприятия, основное направление - мини-футбол, при учреждении культуры (в с.Спасс, д.Клишино, д.Судниково) организованы спортивные секции.

При существующей динамике роста положительных результатов в развитии сферы физической культуры и спорта в сельском поселении Спасское остаются нерешенные задачи: повышение доли жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, вовлечение детей и молодежи в спортивные секции, увеличение уровня обеспеченности населения сельского поселения Спасское объектами спорта, введение дополнительных штатных единиц в учреждение культуры для организации проведения спортивных мероприятий с населением.

Программа является программно-целевым инструментом реализации вопроса местного значения сельского поселения по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения, программа опирается на результаты Муниципальной программы на 2013-2015 годы и усиливает созданные ею содержательный, методологический и организационный заделы.

1. Прогноз развития сферы физической культуры и спорта

Реализация мероприятий программы повысит уровень обеспеченности населения сельского поселения Спасское объектами спорта, что позволит увеличить численность жителей сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом, будут созданы условия для самостоятельных занятий физической культурой и спортом молодежи и подростков по месту жительства.

Введение дополнительной штатной единицы руководителя кружка в МКУ «ЦКС сельского поселения Спасское «СОЗВЕЗДИЕ» в д.Клишино и гарантированное финансовое обеспечение мероприятий, повысит долю детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, позволит увеличить количество физкультурных, спортивных и массовых мероприятий, проводимых в сельском поселении Спасское.

3. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются обеспечение условий для развития на территории сельского поселения Спасское физической культуры и массового спорта, увеличение доли населения сельского поселения Спасское, систематически занимающегося физической культурой и спортом, а также увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий.

Для достижения указанных целей должны быть решены следующие основные задачи Программы: развитие материально-технической базы физической культуры и спорта в сельском поселении Спасское, популяризация здорового образа жизни и массового спорта, вовлечение жителей сельского поселения Спасское в систематические занятия физической культурой и спортом.

Достижение целей и реализация задач Программы будут осуществляться путем выполнения [мероприятий](consultantplus://offline/main?base=MOB;n=132974;fld=134;dst=100853), предусмотренных в Приложении № 1 к настоящей Программе.

При формировании мероприятий Программы учтены предварительные итоги реализации мероприятий Муниципальной [п](consultantplus://offline/ref=88409077A636E770C44B3B340DAA625A1D3AD32C8D2F0EDB236D90BC43B1003D9AF921043BE95010W6W7M)рограммы на 2013 - 2015 годы.

4.Планируемые результаты реализации Программы

Показатели для оценки эффективности реализации Программы, выраженные через систему показателей, соответствующих целям и задачам Программы, представлены в [приложении № 2](consultantplus://offline/ref=8B1AFF2BF927238C6237A9956D8184D1899FAAB485D687C05F271AC9876069836D892017A690C016A6kBF) к настоящей Программе.

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Программы (при увеличении или уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию программы, на 5 процентов) приведена в приложении № 4 к настоящей Программе.

1. Характеристика основных мероприятий Программы

Для достижения намеченных целей и решения поставленных задач в рамках Программы предусматриваются следующие основные мероприятия:

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

организация работы спортивных секций при МКУ «ЦКС сельского поселения Спасское «СОЗВЕЗДИЕ»;

устройство новых и содержание действующих спортивных объектов.

Характеристика основных мероприятий Программы приведена в перечне мероприятий Программы (приложение № 1 к Программе).

1. Финансовое обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется из бюджета сельского поселения Спасское в соответствии с решениями Совета депутатов сельского поселения Спасское о бюджете на соответствующий финансовый год.

Информация об объемах финансовых средств, необходимых для реализации Программы, приведена в паспорте Программы.

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы приведено в приложении № 3 к настоящей Программе.

7. Контроль за исполнением Программы

и порядок представления отчетности

Контроль за исполнением настоящей Программы осуществляется главой сельского поселения Спасское.

Администрация сельского поселения Спасское осуществляет:

1) реализацию мероприятий Программы;

2) подготовку предложений по внесению изменений в Программу;

3) текущий контроль за ходом выполнения мероприятий Программы;

4) финансирование мероприятий Программы за счет средств местного бюджета в пределах средств, предусмотренных Программой;

5) контроль за целевым использованием финансовых средств.

Специалист администрации сельского поселения Спасское, в должностные обязанности которого входит решение вопроса местного значения сельского поселения по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения, ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в учреждение, осуществляющее ведение бюджетного учета и отчетности администрации сельского поселения Спасское годовой отчет.

После окончания срока реализации муниципальной программы учреждение, осуществляющее ведение бюджетного учета и отчетности администрации сельского поселения Спасское представляет главе сельского поселения Спасское на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации.

Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

общий объем фактически произведенных расходов;

2) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета сельского поселения Спасское и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно [приложениям №](#Par741) 6 и [№](#Par795) 7 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального района Московской области, утвержденному постановлением главы сельского поселения Спасское от 31.07.2013 № 132.

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно [приложениям №](#Par795) 7 и [№](#Par840) 8 к настоящему Порядку разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального района Московской области, утвержденному постановлением главы сельского поселения Спасское от 31.07.2013 № 132.

Приложение № 1 к Программе

Перечень мероприятий муниципальной программы сельского поселения Спасское

Волоколамского муниципального района Московской области на 2016-2020 годы

«Развитие физической культуры и спорта»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего  (тыс.  руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие:  Вовлечение жителей сельского поселения Спасское в систематические занятия физической культурой и спортом | Средства бюджета сельского  поселения Спасское |  | 610 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | Администрация сельского поселения Спасское |
| 1.1. | Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных  и спортивных мероприятий | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2016-2020 | 610 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
| 2. | Основное мероприятие: Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в сельском поселении Спасское | Средства бюджета сельского  поселения Спасское |  | 8940 | 900 | 5600 | 940 | 1100 | 400 | Администрация сельского поселения  Спасское |
| 2.1. | Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2016-2020 | 8140 | 800,0 | 5500 | 840 | 1000 | 0 |
| 2.1.1. | Устройство многофункциональной спортивной площадки в д.Судниково | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2017 | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | Приобретение и установка уличных спортивных тренажеров, устройство основания спортивной площадки | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2016-2019 | 2640 | 800 | 0 | 840 | 1000 | 0 |
| 2.1.2.1. | в д.Пагубино | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2016 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.2. | в д.Красная Гора | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2018 | 840 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 |
|  |
| 2.1.2.3. | в д.Клишино | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2019 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
| 2.2. | Содержание и ремонт спортивных объектов | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2016-2020 | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 2.2.1. | Содержание спортивных объектов | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2016-2020 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2.2. | Ремонт спортивной площадки в д.Судниково | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2020 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| ИТОГО по Программе | | Итого | 2016-2020 | 9550 | 1010 | 5716 | 1062 | 1228 | 534 |  |
| Средства бюджета сельского  поселения Спасское | 2016-2020 | 9550 | 1010 | 5716 | 1062 | 1228 | 534 |

Приложение № 2 к Программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального района Московской области на 2016-2020 годы

«Развитие физической культуры и спорта»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финанси-рования на решение данной задачи (тыс.руб) | | Показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации) | Планируемое значение  по годам реализации | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Средства бюджета сельского поселения Спасское | Другие  источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Вовлечение жителей сельского поселения Спасское в систематические занятия физической культурой и спортом | 610 | 0 | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на развитие и популяризацию физической культуры и спорта | мероприятий | 70 | 94 | 95 | 100 | 101 | 102 |
| Доля населения сельского поселения Спасское, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % от общего числа жителей | 7,4 | 10,8 | 11,1 | 12,2 | 12,6 | 13,1 |
|  |  |  |  | Доля детей и молодежи сельского поселения Спасское, регулярно занимающихся в спортивных секциях | % от общего числа детей и молодежи | 11,3 | 15,3 | 15,8 | 18,5 | 19,4 | 20,7 |
| 2 | Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в сельском поселении Спасское | 8940 | 0 | Приобретение, установка, обустройство и строительство новых спортивных объектов | коли-чество объектов | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями | % обеспеченности | 61,5 | 65,4 | 71,3 | 75,2 | 79,1 | 79,1 |

Приложение № 3 к Программе

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы

сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального района Московской области на 2016-2020 годы

«Развитие физической культуры и спорта»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия программы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных  и спортивных мероприятий | Средства бюджета сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального района Московской области | Рассчитывается как произведение количества мероприятий в соответствии с календарным планом мероприятий на количество призеров и на количество и стоимость наградной продукции (кубки, грамоты, медали и т.д.) | Всего – 610  2016 год – 110  2017 год – 116  2018 год – 122  2019 год – 128  2020 год – 134 |
| 2. | Устройство многофункциональной спортивной площадки в д.Судниково | Средства бюджета сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального района Московской области | Объем бюджетных ассигнований определен методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) – на основании информации о рыночных ценах товаров и услуг, планируемых к закупкам. | Всего – 5500  2017 год – 5500 |
| 3. | Приобретение и установка уличных спортивных тренажеров, устройство основания спортивной площадки  в д.Пагубино | Средства бюджета сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального района Московской области | Объем бюджетных ассигнований определен методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) – на основании информации о рыночных ценах товаров и услуг, планируемых к закупкам. | Всего – 2640  2016 год – 800  2018 год – 840  2019 год – 1000 |
| д.Красная Гора |
| д.Клишино |
| 4. | Содержание спортивных объектов | Средства бюджета сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального района Московской области | Объем бюджетных ассигнований определен методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) – на основании информации о рыночных ценах товаров и услуг, планируемых к закупкам. | Всего – 500  2016 год – 100  2017 год – 100  2018 год – 100  2019 год – 100  2020 год – 100 |
| 5. | Ремонт спортивной площадки в д.Судниково | Средства бюджета сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального района Московской области | Объем бюджетных ассигнований определен методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) – на основании информации о рыночных ценах товаров и услуг, планируемых к закупкам. | Всего – 300  2020 год – 300 |

Приложение № 4 к Программе

Оценка влияния изменения объема финансирования

на изменение значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального района Московской области на 2016-2020 годы

«Развитие физической культуры и спорта»

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию программы, на 5 процентов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с программой | | Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансиро-вания мероприятий программы | | Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования программы | | Объем финансирования дополнительного мероприятия, тыс.рублей |
| Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на развитие и популяризацию физической культуры и спорта | 2016 год | 94 | 2016 год | 96 | 2016 год | Проведение дополнительных мероприятий | 5,5 |
| 2017 год | 95 | 2017 год | 97 | 2017 год | Проведение дополнительных мероприятий | 5,8 |
| 2018 год | 100 | 2018 год | 102 | 2018 год | Проведение дополнительных мероприятий | 6,1 |
| 2019 год | 101 | 2019 год | 103 | 2019 год | Проведение дополнительных мероприятий | 6,4 |
| 2020 год | 102 | 2020 год | 104 | 2020 год | Проведение дополнительных мероприятий | 6,7 |
| Доля детей и молодежи сельского поселения Спасское, регулярно занимающихся в спортивных секциях, % | 2016 год | 15,3 | 2016 год | 15,4 | 2016 год | Приобретение спортивного инвентаря | 40,0 |
| 2017 год | 15,8 | 2017 год | 15,9 | 2017 год | Приобретение спортивного инвентаря | 210,0 |
| 2018 год | 18,5 | 2018 год | 18,6 | 2018 год | Приобретение спортивного инвентаря | 42,0 |
| 2019 год | 19,4 | 2019 год | 19,5 | 2019 год | Приобретение спортивного инвентаря | 50,0 |
| 2020 год | 20,7 | 2020 год | 20,8 | 2020 год | Приобретение спортивного инвентаря | 15,0 |

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию программы, на 5 процентов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с программой | | Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий программы | | Наименование мероприятий, которые будут исключены из программы в случае уменьшения объемов ее финансирования | | Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из программы, тыс.рублей |
| Приобретение, установка, обустройство и строительство новых спортивных объектов | 2016 год | 7 | 2016 год | 7 | 2016 год | Будет установлено на 1 спортивный тренажер меньше | 45,5 |
| 2017 год | 8 | 2017 год | 8 | 2017 год | Не будут установлены турники возле спортивной площадки | 215,8 |
| 2018 год | 9 | 2018 год | 9 | 2018 год | Будет установлено на 1 спортивный тренажер меньше | 48,1 |
| 2019 год | 10 | 2019 год | 10 | 2019 год | Будет установлено на 2 спортивных тренажера меньше | 56,4 |
| Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на развитие и популяризацию физической культуры и спорта | 2020 год | 102 | 2020 год | 98 | 2020 год | Будет проведено на 4 спортивных мероприятия меньше | 21,7 |